## 記入例
記入例 | 平成○○年度 安全衛生管理活動計画表 | [11 empty] | 平成○○年○月○日作成
会社名 ○○○○○○
基本方針 | ・全ての機械･設備についてリスクアセスメントを行う。 ・安全衛生教育(メンタルヘルスを含む。)を確実に実施する。 ・従業員の心身の健康の確保を図る。 | [6 empty] | 総括安全衛生管理者 |  |  | 職氏名
[8 empty] | 安全衛生管理担当責任者 |  |  | 職氏名
[8 empty] | 安全管理者 |  |  | 職氏名
目標 | ・死亡災害・労働災害を「ゼロ」にする。 ・交通事故（通勤災害を含む。）を「ゼロ」にする。 ・全ての職場でセクハラを発生させない。（意識調査に基づく個別教育指導の実施） ・定期健康診断・特殊健康診断の実施率を100％にする。 ・外部研修等を活用し、安全衛生スタッフ(メンタルヘルスを含む。）を養成する。 | [6 empty] | 衛生管理者 |  |  | 職氏名
[8 empty] | 安全衛生推進者 |  |  | 職氏名
[8 empty] | 産業医 |  |  | 氏名
[8 empty] | 保健師・看護師 |  |  | 職氏名
[8 empty] | 交通労働災害防止担当者 |  |  | 職氏名
[8 empty] | メンタルヘルス推進担当者 |  |  | 職氏名
月 別 事 項 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
備考
| 5月: メンタルヘルスの; 9月: メンタルヘルスの | ・議事の概要を掲示して従業員に周知する
安全衛生委員会 | [12 empty] | ・毎月第２週火曜日開催 | bar: 4月 to 5月; 9月; 職氏名 3月
年間安全衛生計画の策定と検討 | メンタルヘルス推進担当者 1月: 次年度の年間安全衛生計画の検討 | ･災害の分析等
（メンタルヘルス対策を含む。） | [12 empty] | ・統計の情報収集 | bar: 4月 to 5月; メンタルヘルス推進担当者 1月; 職氏名 3月
特殊健診(有機溶剤・特化物) | 4月: ○(特化); 8月: ○(有機); 10月: ○(特化); 職氏名 2月: ○(有機) | ・健診結果の事後処置の徹底
雇入れ時健診 定期健康診断 | 4月: ○(雇入れ時); 5月: ○; 6月: ○(定期); メンタルヘルス推進担当者 11月: ○(深夜） | ・胃の健診
| 6月: 危険箇所の洗出し; 8月: 安全装置等の検討; 10月: 安全装置等の取付け; メンタルヘルス推進担当者 1月: 評価 | ・洗出しは全機械について実施。法令に抵触する
設備等の改善(リスクアセスメント) | [12 empty] | 箇所及び危険性の高い箇所を優先的に行う | bar: 6月 to 10月; メンタルヘルス推進担当者 12月 to 職氏名 2月
| 7月: ◎(強調月間); 9月: 整理・整頓・清掃・清潔; メンタルヘルス推進担当者 11月: ５S点検（毎月1回点検） | ・５S運動の定着 ・経営首脳者パト(強調月間）
安全衛生巡視 | [12 empty] | ・安全管理者、衛生管理者が巡視(毎週１回以上)
全国安全週間 | 6月: ○; 7月: ◎; 9月: (準備／1～30); 10月: (本週間／1～7) | ・安全週間行事の実施 ・社内安全衛生大会の開催
全国労働衛生週間 | 6月: (準備／1～30); 7月: (本週間／1～7); 9月: ○; 10月: ◎ | ・衛生週間行事の実施 ・職業性疾病予防
| 7月: フォークリフト | ・作成責任者→安全管理者（作成方法の検討）
安全作業マニュアルの作成 | [12 empty] | ・マニュアル作成後教育を実施 | bar: 7月 to 8月; 職氏名 2月 to 職氏名 3月
| 4月: 春の交通安全運動; 7月: 夏の交通安全運動; 9月: 秋の交通安全運動; メンタルヘルス推進担当者 12月: （12／15 ～ 1／15） | ・年末年始強化期間
交通労働災害の防止 | [12 empty] | ・年間の交通労働無災害の達成 | bar: 4月; 7月; 9月; メンタルヘルス推進担当者 12月 to メンタルヘルス推進担当者 1月
年末年始労働災害防止 | メンタルヘルス推進担当者 12月: （12／15～1／15） | ・年末年始強化期間
強化期間 | [12 empty] | ・災害ゼロの運動 | bar: メンタルヘルス推進担当者 12月 to メンタルヘルス推進担当者 1月
新入社員教育、従業員教育 | 4月: ○; 5月: ○; 6月: ○; 7月: ○; 10月: ○(フォークリフト安全作業マニュアル使用) | ・安全衛生教育の徹底 従業員の意識の高揚
技能講習等外部教育 | 4月: (新入社員); 6月: 従業員; 8月: ○クレーン; 10月: ○フォークリフト; メンタルヘルス推進担当者 12月: ○フォークリフト | ・有資格者の育成
| 9月: ◎全国安衛大会; メンタルヘルス推進担当者 11月: ◎県安衛大会 | ・全国産業安全衛生大会の参加
安全衛生大会の参加 | 9月: (○○○); メンタルヘルス推進担当者 11月: (佐土原町) | ・県産業安全衛生大会への参加
| 4月: フォークリフト(年次); 6月: クレーン(年次); 9月: 車両(年次); 10月: ボイラー(年次) | ・定期的な自主検査の定着
定期自主検査等 | [12 empty] | ・年次、月例検査、作業開始前点検の実施 | bar: 4月 to 5月; 7月; 9月; メンタルヘルス推進担当者 11月; 職氏名 3月
| 9月: 秋季増進期間 | ・全ての従業員の参加
健康増進対策 | [12 empty] | ・体力づくり運動 | bar: 9月 to 10月
| 4月: 相談窓口・職場復帰支援等 | ・計画の作成と安全衛生委員会での審議
メンタルヘルス対策 | 4月: ○計画の作成・安全衛生委員会審議; 8月: ○セクハラ意識調査; 9月: ○管理者研修; 10月: ○職員個別指導; 職氏名 2月: ○セクハラ意識調査 | ・セクハラに係る職員個別指導等の実施、スタッフ研修
・自社の消防団訓練
消防訓練 | メンタルヘルス推進担当者 11月: ○訓練; 職氏名 3月: ○訓練 | （地震・火災）
☆年間スローガン 「全員が安全衛生意識を持とう」
☆「安全は 家族の願い 企業の礎 創ろう元気な日本！」 （平成２３年度 全国安全週間スローガン）
☆「見逃すな 心と体のＳＯＳ みんなでつくる健康職場」 （平成２３年度 全国労働衛生週間スローガン）
(クレーン)